## Project Planner
Gantt Chart for the Turing Test Interface
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. | [7 empty] | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | Actual (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | WEEKS | [17 empty] | Week Key:
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 2018-02-06
Presentation | 1 | 2 | 1 | 2 | [17 empty] | 2 | 2018-02-12
Research | 2 | 4 | 2 | 1 | [17 empty] | 3 | 2018-02-19
Prototype | 2 | 5 | 2 | 4 | [17 empty] | 4 | 2018-02-26
Introduction | 3 | 4 | 3 | 1 | [17 empty] | 5 | 2018-03-05
GUI | 6 | 9 | 7 | 6 | [17 empty] | 6 | 2018-03-12
Program Functions: | [21 empty] | 7 | 2018-03-19
Question Input | 6 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 8 | 2018-03-26
Random Selector | 6 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 9 | 2018-04-02
File Writer | 8 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 10 | 2018-04-09
File Reader | 8 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 11 | 2018-04-16
Question Display | 8 | 1 | 6 | 2 | [17 empty] | 12 | 2018-04-23
Questions Counter | 8 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 13 | 2018-04-30
Retry | 8 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 14 | 2018-05-07
Answer Retriever | 9 | 2 | 6 | 2 | [17 empty] | 15 | 2018-05-14
Answer Display | 10 | 1 | 6 | 2 | [17 empty] | 16 | 2018-05-21
Response Taker | 11 | 2 | 6 | 2
% Calculator | 11 | 2 | 11 | 2
Pass Checker | 11 | 1 | 11 | 2
Result Display | 11 | 2 | 9 | 4
Response Checker | 13 | 2 | 7 | 6
Testing | 15 | 2 | 13 | 2
Evaluation | 13 | 3 | 13 | 3
Conclusion | 14 | 3 | 13 | 3
Summary | 15 | 2 | 13 | 3
Appendix | 15 | 2 | 14 | 2
Formulas:
Week Key: = [Week Key:, row above]+6